## Q_物件調整会議all
TEXT72 | TEXT75 | 契約金額合計 | 担当CD | 担当者 | 得意先名 | 邸名 | 坪数 | 確定図 | 製作指示書 | 加工図 | 構造仕様 | 配車台数4 | 配車台数5 | 行先 | 備考２ | 見積内容 | 契約金額 | 売上月 | 設計担当CD | 壁合板 | 設計担当者 | 材種別 | 羽柄PC | テキスト247 | 製作状況 | テキスト251 | テキスト252 | テキスト253 | 建方1 | チェック254 | チェック255 | 建方1確定 | 小屋 | 小屋確定 | 1F壁 | 1F壁確定 | 2F床 | 2F床確定 | 2F壁 | 2F壁確定 | 3F床 | 3F床確定 | 3F壁 | 3F壁確定 | 1F床 | 1F床確定 | テキスト127 | 小屋1確定 | 建方2 | 建方2確定 | コンボ259 | コンボ261 | コンボ263 | コンボ265 | テキスト267 | テキスト268 | テキスト269 | テキスト270 | テキスト273 | コンボ290 | テキスト289 | フレーム279 | テキスト300
|  |  | 184 | I | AT | 裕邸 |  | 返事待 |  |  | 金物P3 |  |  |  |  | 2024年 12/23WOへ構造計算依頼ﾃﾞｰﾀ送信済み |  |  | 210 |  | M |  | 有 | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [9 empty] | ○ |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | AT | 智子 | 30 | 返事待 |  |  | 金物P3 |  |  | 8 | １月末着工予定 12/26 | 初回提出 返事待ち |  |  | 240 |  | A | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 200 | O | WT | 号地 | 28.55 |  | × |  | 在 来 |  |  | 場 | [15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 佳邸 |  |  | × |  | 在 来 | [18 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 男邸 |  |  | × |  | 在 来 | [18 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 優邸 |  |  | × |  | 在 来 | [18 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | か邸 | 30.77 |  | × |  | 在 来 | [18 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 実邸 |  |  | × |  | 在 来 | [18 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 敬邸 | 32.04 |  | × |  | 在 来 | [18 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 継邸 | 47.56 | ○ | × |  | 在 来 |  |  |  |  | 確定済み |  |  | 290 |  | I | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | FW | 号棟 | 32.43 | 返事待 | × |  | 在 来 |  |  | 市 | 無期限延期になります。 | 加工承諾書待ち（提出日：3/30） |  |  | 270 |  | Ｋ | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [8 empty] | 54-2280 |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 120 | U | YM | 高橋 | 25.55 | 返事待 |  |  | 在 来 |  |  | 取 | 暫定納期2/28の時点でハッキリ | チェックバック待ち（提出日：2/16） |  |  | 270 |  | Ｋ |  |  |  | 調整中 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 120 | U | YM | 孝志 | 43.96 | 返事待 |  |  | 在 来 |  |  |  | 1月加工の可能性高い1月末～2月初引取 | チェックバック待ち（提出日：12/27） |  |  | 270 |  | Ｋ | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 120 | U | YM | 店舗 | 32.3 | 返事待 |  |  | 在 来 |  |  |  | 納期暫定 工程は組まないで下さい | チェックバック待ち（提出日：7/3） |  |  | 270 |  | Ｋ | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 183 | M | TJ | 上邸 | 34.56 | 返事待 |  |  | パネル組 | 7 |  | 区 |  | 12/24初回送信 |  |  | 250 | ノボパン・STP | 妻 | スタッドSPF材 | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [11 empty] | 1 | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 183 | M | TJ | 井邸 | 34.81 | 返事待 | ○ |  | パネル組 | 7 |  | 日 |  | 11/22初回送信 |  |  | 250 | ノボパン・STP | 妻 | スタッドSPF材 | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [11 empty] | 1 | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 183 | M | TJ | 井邸 | 35.44 | 返事待 |  |  | パネル組 | 7 |  | 郡 | 構造計算物件です。 | 12/16初回送信 |  |  | 250 | ノボパン・STP | 妻 | スタッドSPF材 | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [11 empty] | 1 | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 310 | K | TH | 二郎 | 28.93 | ○ | × |  | パネル組 |  |  | 町 | ２ｔ車 1-2750 | 12/9 確定済み |  |  | 220 | ノボパン・STP | T | スタッド杉材 |  |  | 製作済 |  | 24/12/24 | 25/01/08 |  | TRUE | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 24/12/24 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE | 製作済 |  | 製作済 | 製作済 | 24/12/27 |  | 24/12/27 | 24/12/26 |  |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 310 | K | BH | 城昇 | 30.85 | ○ | ○ | ○ | パネル組 |  |  | 町 | 1-2750 |  |  |  |  | ノボパン・STP |  | スタッド杉材 |  |  | 製作済 |  | 24/12/26 | 25/01/09 |  | TRUE | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 製作済 |  | 製作済 | 製作済 | 24/12/24 |  | 24/12/28 | 25/01/06 |  |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 310 | K | TH | 橋野 | 27.92 | ○ | ○ |  | パネル組 |  |  | 町 | ４ｔ車 1－2450 | 12/13 確定 |  |  | 220 | ノボパン・STP | T | スタッド杉材 |  |  | 製作済 |  | 25/01/06 | 25/01/09 |  | TRUE | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 製作済 |  | 製作済 | 製作済 | 24/12/26 |  | 25/01/06 | 24/12/26 |  |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 310 | K | BH | 洋介 | 33.73 | ○ | ○ | ○ | パネル組 |  |  | 市 | ２ｔ車 |  |  |  |  | ノボパン・STP |  | スタッド杉材 |  |  | 製作済 | ACH | 25/01/06 | 25/01/11 |  | TRUE | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 24/12/21 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE | 製作済 |  | 製作済 | 製作済 |  |  | 24/12/25 | 24/12/24 |  |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 261 | MY | SR | ②2 | 34.31 | ○ | × |  | 在 来 |  |  | 区 | 2T車 | 図面確定 |  |  | 240 |  | A |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/07 | 25/01/15 |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/16 | TRUE | 25/01/08 | TRUE | 25/01/08 | TRUE | 25/01/16 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 25/01/16 | TRUE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 140 | OM | BK | 号地 | 34.19 | クラフト | ○ |  | 在 来 |  |  | 地 | クラフト加工 | [11 empty] | 25/01/08 | 25/01/10 |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 261 | MY | SR | ②2 | 29.11 | ○ | × |  | 在 来 |  |  | 区 | 3Tロング | 図面確定 |  |  | 270 |  | Ｋ |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/09 | 25/01/16 |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/17 | TRUE | 25/01/10 | TRUE | 25/01/10 | TRUE | 25/01/17 | TRUE | 25/01/17 | TRUE | 25/01/17 | TRUE |  | FALSE | 25/01/17 | TRUE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 310 | K | TH | ル③ | 31.99 | ○ | ○ |  | パネル組 |  |  | 目 |  | 12/10 確定済み |  |  | 220 | ノボパン・STP | T | スタッド杉材 |  |  | 製作済 |  | 25/01/10 | 25/01/15 |  | TRUE | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 製作済 |  | 製作済 | 製作済 | 25/01/08 |  | 25/01/11 | 25/01/06 |  |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 183 | M | TJ | 中邸 | 32.24 | ○ | ○ |  | パネル組 |  | 7 | 町 | １２/１６打ち合わせ | 12/26確定済 |  |  | 250 | ノボパン・STP | 妻 | スタッドSPF材 |  |  | 製作済 |  | 25/01/11 | 25/01/16 |  | TRUE | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 製作済 | 製作済 | 製作済 | 製作済 | 25/01/11 | 25/01/09 | 25/01/10 | 25/01/16 |  |  |  | 2 | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 310 | K | OC | 大翼 | 27.3 | ○ | ○ |  | パネル組 |  |  | 町 | ２ｔ車 2-2788 | 12/20 確定 |  |  | 220 | ノボパン・STP | T | スタッド杉材 |  |  | 製作済 |  | 25/01/13 | 25/01/17 |  | TRUE | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 製作済 | 製作済 | 製作済 | 製作済 | 25/01/10 | 25/01/09 | 25/01/11 | 25/01/10 |  |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 地) | 37.13 | ○ | × |  | 在 来 | 1 |  | ） |  | 確定済み |  |  | 291 |  | H |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/15 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/15 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 邸 | 42 | ○ | × |  | 在 来 | 1 |  | ） |  | 確定済み |  |  | 291 |  | H |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/15 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/15 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | FW | 第六 | 33.56 | ○ | × |  | 在 来 |  |  | 町 |  | 図面確定 |  |  | 292 |  | t |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/15 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/17 | TRUE | 25/01/15 | TRUE | 25/01/15 | TRUE | 25/01/17 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [8 empty] | 58-1689 |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 261 | MY | SR | ③3 | 29.49 | ○ | × |  | 在 来 |  |  | 市 | 4T車 | 図面確定 |  |  | 270 |  | Ｋ |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/15 | 25/01/18 |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/18 | TRUE | 25/01/16 | TRUE | 25/01/16 | TRUE | 25/01/18 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 25/01/18 | TRUE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 120 | U | NK | 4号 | 31.37 | ○ | ○ |  | パネル組 |  |  | 目 |  | トラス7枚有り 12/17確定済 |  |  | 250 | ノボパン・STP | 妻 | スタッドSPF材 |  |  | 製作済 | トラス１/１５製作 | 25/01/15 | 25/01/17 | 25/01/18 | TRUE | TRUE | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 製作済 | 製作済 |  | 製作済 | 24/12/24 | 25/01/13 |  | 25/01/09 |  |  |  | 1 | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | DKK | 一郎 | 134.27 | ○ | × |  | パネル組 |  |  | 区 | NR８戸 |  |  |  | 260 |  | U |  |  | 24/12/18 | 製作済 | １床1/11製作 | 25/01/15 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/20 | TRUE | 25/01/16 | TRUE | 25/01/17 | TRUE | 25/01/18 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 製作済 | 製作済 | 製作済 | 製作済 | 24/12/25 | 24/12/11 | 25/01/08 | 25/01/11 |  |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 261 | MY | WO | 清邸 | 35.19 | ○ | ○ | ○ | 金物P3 |  |  | り | 引き取り 土台1/17 上棟1/23 | 確定済み |  |  | 240 |  | A |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/16 | 25/01/22 |  | TRUE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 25/01/21 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 地) | 38.32 | ○ | × |  | 在 来 | 1 |  | ） |  |  |  |  | 291 |  | H |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/16 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/16 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 慶邸 | 32.81 | ○ | × |  | 在 来 | 1 |  | ） |  | 確定済み |  |  | 291 |  | H |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/16 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/16 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 珠邸 |  | ○ | × |  | 在 来 |  |  | ） |  | 確定済み |  |  | 290 |  | I |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/17 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/17 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 貴邸 | 31.87 | ○ | × |  | 在 来 |  |  | 市 |  |  |  |  | 291 |  | H |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/17 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/17 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 子邸 | 43.71 | ○ | × |  | 在 来 |  |  | 区 |  | 確定済み |  |  | 290 |  | I |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/17 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/17 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | FW | 号棟 | 33.81 | ○ | × | ○ | 在 来 |  |  | 市 |  | 図面確定 |  |  | 292 |  | t |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/17 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/17 | TRUE | 25/01/17 | TRUE | 25/01/17 | TRUE | 25/01/17 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [8 empty] | 57-5304 |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | FW | 号棟 | 33.43 | ○ | × | ○ | 在 来 |  |  | 市 |  | 図面確定 |  |  | 292 |  | t |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/17 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/17 | TRUE | 25/01/17 | TRUE | 25/01/17 | TRUE | 25/01/17 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [8 empty] | 57-5304 |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 120 | U | NK | 3号 | 30.8 | ○ | ○ |  | パネル組 |  |  | 目 |  | トラス9枚有り 12/17確定済 |  |  | 250 | ノボパン・STP | 妻 | スタッドSPF材 |  |  | 製作済 | トラス1/14製作 | 25/01/17 | 25/01/20 |  | TRUE | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 製作済 | 製作済 |  | 製作済 | 24/12/26 | 25/01/15 |  | 25/01/10 |  |  |  | 1 | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | DKFM | 庭毅 | 103.7 | ○ | × |  | パネル組 |  |  | 市 | NR６戸 |  |  |  | 260 |  | U |  |  | 24/12/16 | 製作済 | 1床12/27製作 | 25/01/17 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/23 | TRUE | 25/01/20 | TRUE | 25/01/21 | TRUE | 25/01/22 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 製作済 | 製作済 | 製作済 | 製作済 | 24/12/23 | 24/12/30 | 25/01/06 | 25/01/19 |  |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | DKK | 智代 | 93.13 | ○ | ○ |  | パネル組 |  |  | 市 | RU６戸 |  |  |  | 260 |  | U |  |  | 24/12/27 | 工程OK | １床1/12製作、３床1/17製作 | 25/01/17 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/27 | TRUE | 25/01/20 | TRUE | 25/01/21 | TRUE | 25/01/22 | TRUE | 25/01/23 | TRUE | 25/01/24 | TRUE |  | FALSE | 25/01/28 | TRUE |  | FALSE | 製作済 | 製作済 | 工程OK | 製作済 | 25/01/15 | 25/01/09 | 25/01/18 | 25/01/11 |  |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 珠邸 | 34.15 | ○ | × |  | 在 来 |  | 2 | 区 | 連絡あるまで入場禁止 | 確定済み |  |  | 291 |  | H |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/18 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/18 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 理邸 | 38.6 | ○ | × |  | 在 来 |  | 2 | 市 |  | 確定済み |  |  | 291 |  | H |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/18 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/18 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 120 | U | YM | リー | 21 | ○ |  |  | 在 来 |  |  | 取 | 材料持ち込み1/14～1/16 |  |  |  | 240 |  | A |  |  |  | 調整中 |  | 25/01/18 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 32.87 | ○ | × |  | 在 来 |  |  | 区 |  | 確定済み |  |  | 290 |  | I |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/20 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/22 | TRUE | 25/01/20 | TRUE | 25/01/20 | TRUE | 25/01/22 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 29.51 | ○ | × |  | 在 来 |  |  | 区 |  | 確定済み |  |  | 290 |  | I |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/20 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/23 | TRUE | 25/01/21 | TRUE | 25/01/21 | TRUE | 25/01/23 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 25/01/23 | TRUE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 磨邸 | 31.24 | 返事待 | × |  | 在 来 |  |  | 場 |  |  |  |  | 291 |  | H |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/20 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/20 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 310 | K | TH | 大輔 | 28.55 | ○ | ○ |  | パネル組 |  |  | 町 | 4t車 1－2750 | 12/24確定済 |  |  | 250 | ノボパン・STP | 妻 | スタッド杉材 |  |  | 製作済 |  | 25/01/20 | 25/01/24 |  | TRUE | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 製作済 |  | 製作済 | 製作済 | 25/01/14 |  | 25/01/10 | 25/01/14 |  |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | FW | 十五 | 28.8 | ○ | × |  | 在 来 |  |  | 区 | ※平屋です。 | 図面確定 |  |  | 292 |  | t |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/20 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/20 | TRUE | 25/01/20 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [8 empty] | 58-1380 |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 140 | OM | FDM | 秀治 | 33.41 | ○ |  |  | パネル組 |  |  | 縄 | 平屋 壁合板 ハイベストウッド | 1/16確定済 |  |  | 250 |  | 妻 | スタッド杉材 |  |  | 調整中 |  | 25/01/21 | 25/01/24 |  | TRUE | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 調整中 |  |  | 製作済 | 25/01/18 |  |  | 25/01/20 |  |  |  |  | 面材チェック：ハイベストウッド 高さチェック：2450 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 邸 | 32.31 | 作業中 | × |  | 在 来 | 1 |  | 市 |  |  |  |  | 291 |  | H | [5 empty] | 25/01/21 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/21 | TRUE |  | FALSE | 25/01/21 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 貴邸 | 32.93 | ○ | × |  | 在 来 |  | 2 | 区 |  | 確定済み |  |  | 290 |  | I |  |  |  | 調整中 |  | 25/01/21 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/21 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 310 | K | TH | 宅① | 27.67 | ○ | ○ |  | パネル組 |  |  | 町 | ２ｔ車 2－2488 | 1/10 確定 |  |  | 220 | ノボパン・STP | T | スタッド杉材 |  |  | 工程OK |  | 25/01/21 | 25/01/24 |  | TRUE | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 製作済 | 工程OK | 工程OK | 製作済 | 25/01/18 | 25/01/18 | 25/01/20 | 25/01/15 |  |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 29.47 | ○ | × |  | 在 来 |  |  | 区 |  | 確定済み |  |  | 290 |  | I |  |  |  | 調整中 |  | 25/01/22 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/25 | TRUE | 25/01/25 | TRUE | 25/01/25 | TRUE | 25/01/25 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 25/01/25 | TRUE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | FW | 号棟 | 31.56 | ○ | × |  | 在 来 |  |  | 市 |  | 図面確定 |  |  | 292 |  | t |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/22 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/22 | TRUE | 25/01/22 | TRUE | 25/01/22 | TRUE | 25/01/22 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [8 empty] | 57-4945 |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | DKK | 0) | 73.47 | ○ | × |  | パネル組 |  |  | 区 | トイロ６戸 | R1N（LX） |  |  | 260 |  | U |  |  | 24/12/20 | 工程OK | １床1/9製作 | 25/01/22 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/29 | TRUE | 25/01/24 | TRUE | 25/01/27 | TRUE | 25/01/28 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 製作済 | 製作済 | 工程OK | 製作済 | 25/01/06 | 25/01/11 | 25/01/15 | 25/01/14 |  |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 31.43 | ○ | × |  | 在 来 |  |  | 区 |  | 確定済み |  |  | 290 |  | I |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/23 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/25 | TRUE | 25/01/24 | TRUE | 25/01/24 | TRUE | 25/01/25 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 示場 |  |  | × |  | 在 来 |  |  | 場 | Tと相積み | [11 empty] | 25/01/23 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/23 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 里邸 | 29.36 |  | × |  | 在 来 | 1 |  | ） | [12 empty] | 25/01/23 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/23 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 香邸 | 34.25 |  | × |  | 在 来 |  | 2 | 区 | [12 empty] | 25/01/23 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/23 | TRUE |  | FALSE | 25/01/23 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 希邸 | 36.69 | 返事待 | × |  | 在 来 |  |  | 市 |  |  |  |  | 291 |  | H | [5 empty] | 25/01/23 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/23 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 誠邸 | 31.77 | 返事待 | × |  | 在 来 |  | 2 | 市 |  |  |  |  | 291 |  | H | [5 empty] | 25/01/23 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/23 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 香邸 |  | 返事待 | × |  | 在 来 | 1 |  | 場 |  |  |  |  | 291 |  | H | [5 empty] | 25/01/23 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/23 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | SK | 号棟 | 29.16 | クラフト○ | × |  | 在 来 |  |  | 市 | ※2号棟 | 確定済み |  |  | 291 |  | H | [5 empty] | 25/01/23 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 261 | MY | WO | 興産 | 95 | ○ |  | ○ | 金物P3 |  |  | り | 土台1/24 上棟1/27 6M梁等・NFから配達 1/8情報 | 図面確定 |  |  | 240 |  | A |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/24 | 25/01/27 |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/27 | TRUE | 25/01/27 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 25/01/29 | TRUE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 子邸 | 32.61 |  | × |  | 在 来 |  | 2 | 区 | FD | [11 empty] | 25/01/24 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/24 | TRUE |  | FALSE | 25/01/24 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | FW | 号棟 | 33.06 | ○ | × |  | 在 来 |  |  | 市 |  | 図面確定 |  |  | 292 |  | t |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/24 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/24 | TRUE | 25/01/24 | TRUE | 25/01/24 | TRUE | 25/01/24 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [8 empty] | 58-1516 |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | FW | 号棟 | 33.06 | ○ | × |  | 在 来 |  |  | 市 |  | 図面確定 |  |  | 292 |  | t |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/24 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/24 | TRUE | 25/01/24 | TRUE | 25/01/24 | TRUE | 25/01/24 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [8 empty] | 58-1516 |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 140 | OM | BK | 建売 | 34.06 | ○ |  |  | 現場組 |  |  | 吉 |  | 1/9確定済み |  |  | 430 | ノボパン・STP | M | スタッド杉材 |  |  | 工程OK |  | 25/01/24 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/29 | TRUE | 25/01/25 | TRUE | 25/01/27 | TRUE | 25/01/28 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 製作済 | 製作済 | 工程OK | 製作済 | 25/01/14 | 25/01/18 | 25/01/16 | 25/01/16 |  |  |  |  | 面材チェック：STP 高さチェック：２４５０ 納期確認：
|  |  | 190 | T | SK | 号棟 | 29.16 | クラフト○ | × |  | 在 来 |  |  | 市 | ※3号棟 | 確定済み |  |  | 291 |  | H | [5 empty] | 25/01/24 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 愛邸 | 32.96 |  | × |  | 在 来 |  |  | 区 | [12 empty] | 25/01/25 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/25 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 140 | OM | BK | 信幸 | 29.8 | ○ |  |  | 現場組 |  |  | 市 | 妻壁パネル | 確定 |  |  | 220 | ノボパン・STP | T | スタッド杉材 |  |  | 工程OK |  | 25/01/25 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/02/04 | TRUE | 25/01/28 | TRUE | 25/01/30 | TRUE | 25/02/01 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 製作済 | 製作済 |  |  | 25/01/14 | 25/01/18 | [6 empty] | 面材チェック：STP 高さチェック：2,450 納期確認：
|  |  | 261 | MY | SR | Ⅱ① | 29.79 | ○ | × |  | 在 来 |  |  | 市 | 2T車 | 図面確定 |  |  | 270 |  | Ｋ |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/25 | 25/01/30 |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/30 | TRUE | 25/01/27 | TRUE | 25/01/27 | TRUE | 25/01/30 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 25/01/30 | TRUE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 261 | MY | SR | Ⅲ① | 30.55 | 返事待 | × |  | 在 来 |  |  | 市 | 2T車 |  |  |  | 240 |  | A | [5 empty] | 25/01/25 | 25/01/29 |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/29 | TRUE | 25/01/27 | TRUE | 25/01/27 | TRUE | 25/01/29 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 25/01/29 | TRUE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 183 | M | TJ | 田邸 | 38.88 | ○ | ○ |  | パネル組 |  | 10 | 市 | １２/１６打ち合わせ | 1/11確定済 |  |  | 250 | ノボパン・STP | 妻 | スタッドSPF材 |  |  | 工程OK |  | 25/01/25 | 25/01/28 | 25/01/29 | TRUE | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 調整中 |  |  | 製作済 | 25/01/23 |  |  | 25/01/17 |  |  |  | 2 | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 29.55 | ○ | × |  | 在 来 |  |  | 区 |  | 確定済み |  |  | 290 |  | I |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/27 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/29 | TRUE | 25/01/27 | TRUE | 25/01/27 | TRUE | 25/01/29 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 25/01/29 | TRUE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 号地 | 31.3 |  | × |  | 在 来 | 1 |  | 場 | [12 empty] | 25/01/27 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/27 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 一邸 | 36.07 |  | × |  | 在 来 |  | 2 | 町 | [12 empty] | 25/01/27 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/30 | TRUE |  | FALSE | 25/01/27 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 120 | U | NK | 2号 | 30.3 | ○ | ○ |  | パネル組 |  |  | 目 |  | トラス8枚有り 12/17確定済 |  |  | 250 | ノボパン・STP | 妻 | スタッドSPF材 |  |  | 工程OK | トラス1/18製作 | 25/01/27 | 25/01/29 |  | TRUE | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 製作済 | 工程OK | 工程OK | 製作済 | 24/12/26 | 25/01/16 | 25/01/17 | 25/01/11 |  |  |  | 1 | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 183 | M | TJ | 村邸 | 34.31 | ○ | ○ |  | パネル組 | 7 |  | 市 | １６日打ち合わせ | 1/18確定済 |  |  | 250 | ノボパン・STP | 妻 | スタッド杉材 |  |  | 調整中 |  | 25/01/27 | 25/01/29 |  | TRUE | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 調整中 |  |  |  | 25/01/24 | [6 empty] | 1 | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 310 | K | TK | 寮邸 | 85.54 | 返事待 |  |  | 在 来 |  |  | 町 | 1/30～ 1F柱前起こし 2F建 | 1/8修正構造図送信 |  |  | 210 |  | M |  | 有 |  |  |  | 25/01/27 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [9 empty] | ○ |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 30.39 | ○ | × |  | 在 来 |  |  | 市 |  | 確定済み |  |  | 290 |  | I | [5 empty] | 25/01/28 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/02/05 | TRUE | 25/01/29 | TRUE | 25/01/29 | TRUE | 25/02/05 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 30.05 | ○ | × |  | 在 来 |  |  | 市 |  | 確定済み |  |  | 290 |  | I | [5 empty] | 25/01/28 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/02/04 | TRUE | 25/01/29 | TRUE | 25/01/29 | TRUE | 25/02/04 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 196 | A | FJ | １棟 | 28.08 | 返事待 |  |  | 在 来 |  |  | 市 | 平屋 | チェック図面送信12/19 |  |  | 240 |  | A | [5 empty] | 25/01/28 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/02/01 | TRUE | 25/01/31 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  |  | 196 | A | FJ | 号棟 | 30.62 | 返事待 |  |  | 在 来 |  |  | 江 |  | 加工承諾待ち（提出日：1/7） |  |  | 270 |  | Ｋ | [5 empty] | 25/01/28 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  |  | 190 | T | FW | 号棟 | 31.36 | ○ | × |  | 在 来 |  |  | 市 | 3ｔｼｮｰﾄ | 図面確定 |  |  | 292 |  | t |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/29 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/29 | TRUE | 25/01/29 | TRUE | 25/01/29 | TRUE | 25/01/29 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [8 empty] | 58-1642 |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | FW | 号棟 | 29.89 | ○ | × |  | 在 来 |  |  | 市 | 3ｔｼｮｰﾄ | 図面確定 |  |  | 292 |  | t |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/29 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/29 | TRUE | 25/01/29 | TRUE | 25/01/29 | TRUE | 25/01/29 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [8 empty] | 58-1642 |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | SK | M邸 | 36.27 | クラフト | × |  | 在 来 |  |  | 市 | [12 empty] | 25/01/29 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | り邸 | 29.06 |  | × |  | 在 来 |  | 2 | 台 | [12 empty] | 25/01/30 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/30 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 140 | OM | BK | 祥子 | 37.57 | ○ |  |  | パネル組 |  |  | 牧 |  | 確定済 |  |  | 430 | ノボパン・STP | M | スタッド杉材 |  |  | 調整中 |  | 25/01/30 | 25/01/31 |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 調整中 |  |  |  | 25/01/21 | [7 empty] | 面材チェック：STP 高さチェック：2,450 納期確認：
|  |  | 120 | U | NK | 1号 | 30.11 | ○ | ○ |  | パネル組 |  |  | 目 |  | 12/17確定済 |  |  | 250 | ノボパン・STP | 妻 | スタッドSPF材 |  |  | 工程OK |  | 25/01/30 | 25/01/31 |  | TRUE | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 製作済 | 工程OK | 工程OK | 製作済 | 24/12/25 | 25/01/20 | 25/01/21 | 25/01/16 |  |  |  | 1 | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 32.31 | ○ | × |  | 在 来 |  |  | 区 |  | 確定済み |  |  | 290 |  | I |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/31 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/02/03 | TRUE | 25/01/31 | TRUE | 25/01/31 | TRUE | 25/02/03 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 久邸 | 24.83 |  | × |  | 在 来 | 1 |  | ） | [12 empty] | 25/01/31 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/31 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 音邸 | 32.93 |  | × |  | 在 来 |  | 2 | 市 | [12 empty] | 25/01/31 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/31 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 也邸 | 37.88 |  | × |  | 在 来 |  | 2 | 市 | [12 empty] | 25/01/31 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/31 | TRUE |  | FALSE | 25/01/31 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | FW | 号棟 | 32.56 | ○ | × |  | 在 来 |  |  | 市 |  | 図面確定 |  |  | 292 |  | t |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/31 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/31 | TRUE | 25/01/31 | TRUE | 25/01/31 | TRUE | 25/01/31 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [8 empty] | 57-5304 |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | FW | 号棟 | 32.06 | ○ | × |  | 在 来 |  |  | 市 |  | 図面確定 |  |  | 292 |  | t |  |  |  | 工程OK |  | 25/01/31 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/01/31 | TRUE | 25/01/31 | TRUE | 25/01/31 | TRUE | 25/01/31 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [8 empty] | 57-5304 |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 32.62 | ○ | × |  | 在 来 |  |  | 区 |  | 確定済み |  |  | 290 |  | I | [5 empty] | 25/02/01 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 32.43 | ○ | × |  | 在 来 |  |  | 区 |  | 確定済み |  |  | 290 |  | I | [5 empty] | 25/02/01 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 32.55 | 返事待 | × |  | 在 来 |  |  | 市 |  | 12/16チェック用図面送信 |  |  | 290 |  | I | [5 empty] | 25/02/01 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 32.55 | 返事待 | × |  | 在 来 |  |  | 市 |  | 12/16チェック用図面送信 |  |  | 290 |  | I | [5 empty] | 25/02/01 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 31.3 | クラフト | × |  | 在 来 |  |  | 町 | ※構造計算物件 | 11/7チェック用図面送信 |  |  | 290 |  | I | [5 empty] | 25/02/01 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 32.18 | クラフト | × |  | 在 来 |  |  | 町 | ※構造計算物件 | 11/7チェック用図面送信 |  |  | 290 |  | I | [5 empty] | 25/02/01 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | WO | 社屋 | 110 |  |  |  | 金物P3 | [15 empty] | 25/02/01 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | SK | 号棟 | 29.16 | 作業中 | × |  | 在 来 |  |  | 市 | ※1号棟 |  |  |  | 291 |  | H | [5 empty] | 25/02/01 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 郎邸 | 41 |  | × |  | 在 来 |  | 2 | [13 empty] | 25/02/03 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 哉邸 | 32.06 |  | × |  | 在 来 |  | 2 | 町 | [12 empty] | 25/02/03 | 25/02/05 |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/02/03 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 120 | U | SC | 糸山 | 35 | 佐賀 |  |  | パネル組 | [8 empty] | ノボパン・STP |  | スタッドSPF材 |  |  |  |  | 25/02/03 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 310 | K | TH | 売① | 25.29 | 修正中 |  |  | パネル組 |  |  | 町 | ４ｔ車 1－2450 | 12/6 仕様確認書待ち |  |  | 220 | ノボパン・STP | T | スタッド杉材 |  |  |  |  | 25/02/03 | 25/02/07 |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 140 | OM | BK | 敦子 | 32.81 |  |  |  | パネル組 |  |  | 北 | [5 empty] | ノボパン・STP |  | スタッド杉材 |  |  |  |  | 25/02/03 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック：STP 高さチェック：2450 納期確認：
|  |  | 196 | A | KJ | 緒邸 | 31.18 | 返事待 |  |  | 在 来 |  |  | 町 |  | チェックバック待ち（提出日：12/11） |  |  | 270 |  | Ｋ | [5 empty] | 25/02/03 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  |  | 184 | I | WT | 乃邸 | 36.32 |  | × |  | 在 来 |  | 2 | [13 empty] | 25/02/04 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | SK | 号棟 | 29.53 | クラフト | × |  | 在 来 |  |  | 市 | ※1号棟 | [11 empty] | 25/02/04 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 140 | OM | FDM | 早帆 | 37.83 | ○ |  |  | パネル組 |  |  |  |  | 1/18確定済 |  |  | 250 | ノボパン・STP | 妻 | スタッド杉材 |  |  |  |  | 25/02/05 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック：STP 高さチェック：2,450 納期確認：
|  |  | 196 | A | A | 嶋邸 | 30.43 |  |  |  | 在 来 |  |  | 野 | [12 empty] | 25/02/05 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 30.8 | ○ | × |  | 在 来 |  |  | 市 |  | 確定済み |  |  | 290 |  | I | [5 empty] | 25/02/05 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | FW | 号棟 | 27.93 | 返事待 | × |  | 在 来 |  |  | 市 |  | 承諾待ち 1/11送信 |  |  | 292 |  | t | [5 empty] | 25/02/05 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [8 empty] | 58-1401 |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | FW | 号棟 | 30.62 | 返事待 | × |  | 在 来 |  |  | 市 |  | 承諾待ち 1/11送信 | [10 empty] | 25/02/05 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [8 empty] | 58-1401 |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | SK | 号棟 | 28.18 | クラフト | × |  | 在 来 |  |  | 市 | ※2号棟 | [11 empty] | 25/02/05 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | SK | 号棟 | 25.18 | クラフト | × |  | 在 来 |  |  | 市 | [12 empty] | 25/02/05 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | SK | 号棟 | 25.48 | クラフト | × |  | 在 来 |  |  | 市 | [12 empty] | 25/02/05 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | AT | 子邸 | 32 | 修正中 |  |  | 金物P3 |  |  | 町 |  |  |  |  | 240 |  | A | [5 empty] | 25/02/06 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 196 | A | A | 泉邸 | 32.74 |  |  |  | 在 来 |  |  | 野 | [12 empty] | 25/02/06 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  |  | 184 | I | WT | 空邸 | 39.61 | ○ | × |  | 在 来 |  | 2 | 市 |  | 確定済み |  |  | 290 |  | I | [5 empty] | 25/02/06 | 25/02/08 |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/02/06 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 奈邸 | 30.37 |  | × |  | 在 来 |  | 2 | 市 | [12 empty] | 25/02/06 | 25/02/10 |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/01/30 | TRUE |  | FALSE | 25/01/27 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | DKF | 2棟 | 120.6 | ○ |  |  | パネル組 |  |  | 市 | NR0戸 | NDH1N5 （SKより移管） |  |  | 260 |  | U |  |  | 25/01/08 |  |  | 25/02/06 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 製作済 |  |  | 製作済 | 25/01/17 |  |  | 25/01/15 |  |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | FW | 号棟 | 26.33 | 返事待 | × |  | 在 来 |  |  | 市 |  | 承諾待ち 1/11送信 |  |  | 292 |  | t | [5 empty] | 25/02/07 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [8 empty] | 58-1401 |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | FW | 号棟 | 27.19 | 返事待 | × |  | 在 来 |  |  | 市 |  | 承諾待ち 1/11送信 |  |  | 292 |  | t | [5 empty] | 25/02/07 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [8 empty] | 58-1401 |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 196 | A | KJ | 由邸 | 42.35 |  |  |  | 在 来 |  |  | 市 | [12 empty] | 25/02/07 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  |  | 261 | MY | SR | ③3 | 31.49 | 返事待 | × |  | 在 来 |  |  | 区 | 3Tロング | チェックバック待ち（提出日：1/6） |  |  | 270 |  | Ｋ | [5 empty] | 25/02/07 | 25/02/12 |  | TRUE | FALSE | FALSE | 25/02/12 | TRUE | 25/02/10 | TRUE | 25/02/10 | TRUE | 25/02/12 | TRUE | 25/02/12 | TRUE | 25/02/12 | TRUE |  | FALSE | 25/02/12 | TRUE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 子邸 | 33.28 |  | × |  | 在 来 |  |  |  | 前日前納 | [11 empty] | 25/02/08 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 樹邸 | 36.03 |  | × |  | 在 来 |  | 2 | 井 | [12 empty] | 25/02/08 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/02/08 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 香邸 | 32.31 |  | × |  | 在 来 | [15 empty] | 25/02/08 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 140 | OM | FDM | 咲里 | 27.3 | 返事待 |  |  | パネル組 |  |  | 間 | 平屋 | 12/3初回送信 |  |  | 250 | ノボパン・STP | 妻 | スタッド杉材 |  |  | 調整中 |  | 25/02/10 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 調整中 |  |  |  | 25/01/21 | [7 empty] | 面材チェック：STP 高さチェック：２４５０ 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 太邸 | 27.92 |  | × |  | 在 来 | [15 empty] | 25/02/10 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 太邸 | 27.92 |  | × |  | 在 来 | 1 |  | 場 | [12 empty] | 25/02/10 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 310 | K | OC | 永邸 | 24.04 | 返事待 |  |  | パネル組 |  |  | 峯 | 4t車 2-2788 | 1/15①回目送信 （チェック図、仕様確認書 待ち） |  |  | 220 | ノボパン・STP | T | スタッド杉材 |  |  |  |  | 25/02/10 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | FW | 号棟 | 30.81 | 返事待 |  |  | 在 来 |  |  | 区 |  | 承諾待ち 1/18送信 |  |  | 292 |  | T | [5 empty] | 25/02/10 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | FW | 号棟 | 32.06 | 返事待 |  |  | 在 来 |  |  | 区 |  | 承諾待ち 1/18送信 |  |  | 292 |  | T | [5 empty] | 25/02/10 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 196 | A | FJ | 号棟 | 30.25 | 返事待 |  |  | 在 来 |  |  | 江 |  | 加工承諾待ち（提出日：1/7） |  |  | 270 |  | K | [5 empty] | 25/02/10 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  |  | 140 | OM | BK | ょう | 35.89 |  |  |  | パネル組 |  |  | 地 | [5 empty] | ノボパン・STP |  | スタッド杉材 |  |  |  |  | 25/02/10 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック：STP 高さチェック：２４５０ 納期確認：
|  |  | 183 | M | TJ | 坪邸 | 32.39 | 返事待 | ○ |  | パネル組 |  | 7 | 市 |  | 11/29初回送信 |  |  | 250 | ノボパン・STP | 妻 | スタッドSPF材 |  |  | 調整中 |  | 25/02/10 | 25/02/17 |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 調整中 |  |  |  | 25/01/20 | [6 empty] | 2 | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 183 | M | TJ | 田邸 | 33.56 | 返事待 | ○ |  | パネル組 | 7 |  | 森 | １F＝2750 | 12/18初回送信 |  |  | 250 | ノボパン・STP | 妻 | スタッド杉材 |  |  | 調整中 |  | 25/02/10 | 25/02/13 |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 調整中 |  |  |  | 25/01/27 | [6 empty] | 1 | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 恵邸 | 30.5 | ○ | × |  | 在 来 |  | 2 | 市 |  | 確定済み |  |  | 290 |  | I | [5 empty] | 25/02/12 | 25/02/15 |  | FALSE | FALSE | FALSE | 25/02/15 | TRUE |  | FALSE | 25/02/12 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [11 empty] | 1 | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 介邸 | 35.33 |  | × |  | 在 来 |  | 2 | [13 empty] | 25/02/12 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 悠邸 | 46.45 |  | × |  | 在 来 |  | 2 | [13 empty] | 25/02/13 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 果邸 | 30.05 |  | × |  | 在 来 | [15 empty] | 25/02/14 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 120 | U | YH | 号地 | 29.36 | 作業中 |  |  | パネル組 |  |  | 目 | 3ｔﾜｲﾄﾞ割 | ３号地 トラス２本有 |  |  | 220 | ノボパン・STP | T | スタッドSPF材 |  |  |  |  | 25/02/14 | 25/02/17 |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [11 empty] | 2 | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 140 | OM | BK | まち |  |  |  |  | パネル組 | [15 empty] | 25/02/15 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 140 | OM | BK | まち |  |  |  |  | パネル組 | [15 empty] | 25/02/15 | 25/02/21 |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | SK | 号棟 | 28.18 | クラフト | × |  | 在 来 |  |  | 市 | ※1号棟 | [11 empty] | 25/02/15 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | SK | 号棟 | 29.4 | クラフト | × |  | 在 来 |  |  | 市 | ※2号棟 | [11 empty] | 25/02/15 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | SK | 号棟 | 27.93 | クラフト | × |  | 在 来 |  |  | 市 | ※3号棟 平屋 | [11 empty] | 25/02/15 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 朗邸 | 32.93 |  | × |  | 在 来 | [15 empty] | 25/02/17 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 120 | U | NK | 川邸 | 30 |  |  |  | パネル組 |  |  | 区 | [12 empty] | 25/02/18 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 120 | U | NK | 野邸 | 30 |  |  |  | パネル組 |  |  | 区 | [12 empty] | 25/02/18 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | DKK | 倫広 | 170.97 | ○ |  |  | パネル組 |  |  | 区 | R１０戸 |  |  |  | 260 |  | U |  |  | 25/01/14 |  |  | 25/02/18 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 有邸 | 35.76 |  | × |  | 在 来 |  |  | ） | [12 empty] | 25/02/19 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 大邸 | 29.31 |  | × |  | 在 来 |  |  | ） | [12 empty] | 25/02/19 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | FW | 号棟 | 27.93 | 返事待 | × |  | 在 来 |  |  | 区 |  | 承諾待ち 12/18送信 |  |  | 292 |  | Y | [5 empty] | 25/02/19 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [8 empty] | 58-1057 |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 120 | U | YH | 号地 | 31.18 | 作業中 |  |  | パネル組 |  |  | 目 | 3ｔﾜｲﾄﾞ割 | １号地 トラス６本有 |  |  | 220 | ノボパン・STP | T | スタッドSPF材 |  |  |  |  | 25/02/19 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [11 empty] | 2 | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | DKK | 聡美 | 168.2 | 作業中 |  |  | パネル組 |  |  | 市 | NR１０戸 |  |  |  | 260 |  | U | [5 empty] | 25/02/19 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 140 | OM | FDM | 賀文 | 31.57 | 返事待 |  |  | パネル組 |  |  | 市 |  | 1/17初回送信 |  |  | 250 | ノボパン・STP | 妻 | スタッド杉材 |  |  |  |  | 25/02/20 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック：STP 高さチェック：2450 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 32.3 | 返事待 | × |  | 在 来 |  |  | 区 |  | 1/18チェック用図面送信 |  |  | 290 |  | I | [5 empty] | 25/02/20 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 32.3 | 返事待 | × |  | 在 来 |  |  | 区 |  | 1/18チェック用図面送信 |  |  | 290 |  | I | [5 empty] | 25/02/20 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 32.67 | 返事待 | × |  | 在 来 |  |  | 区 |  | 1/18チェック用図面送信 |  |  | 290 |  | I | [5 empty] | 25/02/20 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 32.8 |  | × |  | 在 来 |  |  | 市 | [12 empty] | 25/02/20 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 32.17 |  | × |  | 在 来 |  |  | 市 | [12 empty] | 25/02/20 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 人邸 | 44.45 |  | × |  | 在 来 | [15 empty] | 25/02/20 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 120 | U | YH | 田邸 | 41.95 |  |  |  | パネル組 |  |  | 市 | 平屋 |  |  |  |  | ノボパン・STP |  | スタッドSPF材 |  |  |  |  | 25/02/20 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [11 empty] | 1 | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 183 | M | TJ | 村邸 | 40.45 | 返事待 |  |  | パネル組 |  | 8 | 区 |  | 1/20初回送信 |  |  | 250 | ノボパン・STP | 妻 | スタッドSPF材 |  |  |  |  | 25/02/20 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [11 empty] | 2 | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 183 | M | TJ | 口邸 | 30.57 | 返事待 | ○ |  | パネル組 |  | 7 | 市 | １２/２０打ち合わせ | 10/9初回送信 |  |  | 250 | ノボパン・STP | 妻 | スタッドSPF材 |  |  |  |  | 25/02/20 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [11 empty] | 2 | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | FW | 号棟 | 28.91 |  | × |  | 在 来 |  |  | 区 | [12 empty] | 25/02/21 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [8 empty] | 58-1066 |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | FW | 号棟 | 27.44 |  | × |  | 在 来 |  |  | 区 | [12 empty] | 25/02/21 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [8 empty] | 58-1066 |  |  |  | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | WT | 子邸 | 36.58 |  | × |  | 在 来 |  | 2 | [13 empty] | 25/02/22 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 140 | OM | FDM | 晴菜 | 34.75 |  |  |  | パネル組 | [8 empty] | ノボパン・STP |  | スタッド杉材 |  |  |  |  | 25/02/24 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック：STP 高さチェック：2450 納期確認：
|  |  | 140 | OM | FDM | 祐希 | 30.84 |  |  |  | パネル組 |  |  | 市 | 平屋 小屋裏あり |  |  |  |  | ノボパン・STP |  | スタッド杉材 |  |  |  |  | 25/02/25 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック：STP 高さチェック：2,450 納期確認：
|  |  | 140 | OM | FDM | まち | 29.43 |  |  |  | パネル組 |  |  | 田 | [12 empty] | 25/02/25 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 140 | OM | BK | まち |  |  |  |  | パネル組 | [15 empty] | 25/02/25 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | SK | 第4 | 28.91 |  | × |  | 在 来 |  |  | 町 | ※平屋物件 | [11 empty] | 25/02/25 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 261 | MY | SR | 5① | 36.25 |  | × |  | 在 来 |  |  | 市 | 3TW | [11 empty] | 25/02/26 | 25/02/28 |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 120 | U | TY | ート | 198.39 |  |  |  | パネル組 |  |  | 区 | 図待ち 1/16 | [11 empty] | 25/02/26 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 261 | MY | SR | ②1 | 30.81 |  | × |  | 在 来 |  |  | 市 | 4T | [11 empty] | 25/02/28 | 25/03/04 |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 261 | MY | SR | ②2 | 30.71 |  | × |  | 在 来 |  |  | 市 | 4T | [11 empty] | 25/02/28 | 25/03/05 |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 140 | OM | FDM | 名美 | 31.94 |  |  |  | パネル組 |  |  | 市 | 日程未確認 | [11 empty] | 25/03/01 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 駅北 | 32.17 | 返事待 | × |  | 在 来 |  |  | 区 |  | 12/18チェック用図面送信 |  |  | 290 |  | I | [5 empty] | 25/03/01 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 32.81 | クラフト | × |  | 在 来 |  |  | 市 |  | 11/29チェック用図面送信、構造計算待ち |  |  | 290 |  | I | [5 empty] | 25/03/01 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 31.68 | クラフト | × |  | 在 来 |  |  | 市 |  | 11/29チェック用図面送信、構造計算待ち |  |  | 290 |  | I | [5 empty] | 25/03/01 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 32.18 | 返事待 | × |  | 在 来 |  |  | 区 |  | 12/18チェック用図面送信 |  |  | 290 |  | I | [5 empty] | 25/03/01 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 31.8 | 返事待 | × |  | 在 来 |  |  | 区 |  | 12/18チェック用図面送信 |  |  | 290 |  | I | [5 empty] | 25/03/01 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 央Ⅱ | 32.18 | 返事待 | × |  | 在 来 |  |  | 市 |  | 12/25チェック用図面送信 |  |  | 290 |  | I | [5 empty] | 25/03/01 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 麦野 | 32.49 | 返事待 | × |  | 在 来 |  |  | 区 |  | 12/25チェック用図面送信 |  |  | 290 |  | I | [5 empty] | 25/03/01 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 120 | U | YM | 大祐 | 41.07 |  |  |  | 在 来 |  |  | 取 | [12 empty] | 25/03/01 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 196 | A | KJ | み邸 | 35.82 | 返事待 |  |  | 在 来 |  |  | 市 |  | チェックバック待ち（提出日：12/6） |  |  | 270 |  | K | [5 empty] | 25/03/10 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  |  | 196 | A | KJ | 希邸 | 31.06 | 返事待 |  |  | 在 来 |  |  | 市 |  | チェックバック待ち（提出日：12/7） |  |  | 270 |  | K | [5 empty] | 25/03/10 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  |  | 184 | I | DKK | 泰則 |  |  |  |  | パネル組 |  |  | 市 | NR８戸 | [11 empty] | 25/03/10 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | DKK | 2棟 |  |  |  |  | パネル組 |  |  | 市 | １０戸 | [11 empty] | 25/03/11 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 120 | U | YH | 号地 | 29.8 | 作業中 |  |  | パネル組 |  |  | 目 | 3ｔﾜｲﾄﾞ割 | ２号地 トラス３本有 |  |  | 220 | ノボパン・STP | T | スタッドSPF材 |  |  |  |  | 25/03/14 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [11 empty] | 2 | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | DKK | 良子 |  |  |  |  | パネル組 |  |  | 市 | １０戸 | [11 empty] | 25/03/17 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 310 | K | BH | 優子 | 47.9 |  |  |  | パネル組 |  |  | 市 | いったん保留物件になりました。2月末から3月に。 |  |  |  |  | ノボパン・STP |  | スタッド杉材 |  |  |  |  | 25/03/20 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 120 | U | DKY | 1棟 | 100 |  | × |  | パネル組 |  |  | 狭 | [12 empty] | 25/03/24 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | DKFM | 2棟 | 100 |  |  |  | パネル組 |  |  | 町 | ８戸 | [11 empty] | 25/03/24 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 120 | U | DKY | 敬子 | 60 |  | × |  | パネル組 | 10 |  | 市 | ４ｔＯｋ | [11 empty] | 25/03/25 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [11 empty] | 1 | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | DKK | 2棟 |  |  |  |  | パネル組 |  |  | 町 | 6戸 | [11 empty] | 25/03/27 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | DKK | 2棟 |  |  |  |  | パネル組 |  |  | 町 | 6戸 | [11 empty] | 25/03/28 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | DKK | 1棟 |  |  |  |  | パネル組 |  |  | 市 | １０戸 | [11 empty] | 25/03/28 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | DKF | 夜子 | 96.5 |  |  |  | パネル組 |  |  | 区 | ８戸 | SKより移管 | [10 empty] | 25/03/31 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 31.92 | クラフト | × |  | 在 来 |  |  | 区 |  | 12/28チェック用図面送信 |  |  | 290 |  | I | [5 empty] | 25/04/01 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 32.05 | クラフト | × |  | 在 来 |  |  | 区 |  | 12/28チェック用図面送信 |  |  | 290 |  | I | [5 empty] | 25/04/01 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 32.18 | クラフト | × |  | 在 来 |  |  | 区 |  | 12/12チェック用図面送信 |  |  | 290 |  | I | [5 empty] | 25/04/01 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 190 | T | IH | 号地 | 31.8 | クラフト | × |  | 在 来 |  |  | 区 |  | 12/12チェック用図面送信 |  |  | 290 |  | I | [5 empty] | 25/04/01 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | DKF | 湯下 | 135 |  |  |  | パネル組 |  |  | 町 | ８戸 | [11 empty] | 25/04/03 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | DKFM | 1棟 | 100 |  |  |  | パネル組 |  |  | 町 | ６戸 | [11 empty] | 25/04/07 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 120 | U | DKY | 2棟 | 100 |  | × |  | パネル組 |  |  | 狭 | [12 empty] | 25/04/10 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | DKK | 1棟 |  |  |  |  | パネル組 |  |  | 群 | 4戸 | [11 empty] | 25/04/10 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | DKK | １棟 |  |  |  |  | パネル組 |  |  | 町 | ６戸 | [11 empty] | 25/04/11 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | DKK | 2棟 |  |  |  |  | パネル組 |  |  | 郡 | ４戸 | [11 empty] | 25/04/16 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | DKK | 2棟 | 90 |  |  |  | パネル組 |  |  | 区 | K６戸 | [11 empty] | 25/04/24 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | DKK | 1棟 |  |  |  |  | パネル組 |  |  | 郡 | ８戸 | [11 empty] | 25/04/24 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | DKF | 2棟 | 135 |  |  |  | パネル組 |  |  | 郡 | ８戸 | [11 empty] | 25/05/06 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | DKK | 1棟 | 90 |  |  |  | パネル組 |  |  | 区 | K６戸 | [11 empty] | 25/05/14 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 184 | I | DKF | 1棟 | 165 |  |  |  | パネル組 |  |  | 郡 | 10戸 | [11 empty] | 25/05/16 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 120 | U | DKY | 1棟 | 100 |  | × |  | パネル組 |  |  | 市 | [12 empty] | 25/07/14 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
|  |  | 120 | U | DKY | 1棟 | 100 |  | × |  | パネル組 |  |  | 市 | [12 empty] | 25/07/22 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | 面材チェック： 高さチェック： 納期確認：
[6 empty] | z | [7 empty] | z